## PB
Product Backlog
Remaining effort after sprint
User Story | Details | Prio | Value | Initial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Team capacity > | 15 | 1: 18
Patiënt: inloggen, om toegang te krijgen |  | 1 |  | 2
Consulent: inloggen, om toegang te krijgen |  | 2 |  | 1
Administrator: inloggen, om te beheren |  | 3 |  | 1
Patiënt: kiezen uit vakken |  | 4 |  | 2
Patiënt: weekprogramma kunnen zien |  | 5 |  | 3
Patiënt: per vak kiezen uit lesonderwerpen |  | 6 |  | 3 | 1: 3
Patiënt: per lesonderwerp kiezen uit lessen en 1 toets |  | 7 |  | 2 | 1: 2
Patiënt: per les toegang tot lesstof + oefenvragen |  | 8 |  |  | 1: 3
Patiënt: toegang tot een toets als de lesstof afgerond is |  | 9 |  | 1 | bar: 1
Patiënt: toets bevat een random selectie uit de oefenvragen |  | 10 |  |  | 1: 3
Patiënt: zien hoeveel ik nog moet afronden voor toegang tot toets |  | 11 |  |  | 1: 2
Patiënt: mogelijkheid tot beantwoorden oefenvragen |  | 12 |  |  | 1: 3
Consulent: per lesonderwerp criterium instellen voor vrijgave toets |  | 13
Consulent: per toets de selectie van oefenvragen bepalen (aantal) |  | 14
Patiënt: toets maken |  | 15
Patiënt: toetsscores bekijken |  | 16
Patiënt: voortgang blijft automatisch bewaard |  | 17
Patiënt: online (les-)hulp van een consulent vragen |  | 18
Patiënt: zien welke consulent online is |  | 19
Patiënt: online technische hulp van de helpdesk vragen |  | 20
Patiënt: grafische weergave van de voortgang (grafieken) |  | 21
Consulent: per patiënt een weekprogramma maken |  | 22
Consulent: per patiënt het 'huis'werk monitoren (tekst) |  | 23
Consulent: per patiënt het 'huis'werk monitoren (grafisch) |  | 24
Consulent: per patiënt de toetsvoortgang monitoren (tekst) |  | 25
Consulent: per patiënt de toetsvoortgang monitoren (grafisch) |  | 26
Consulent: per patiënt tijdsduur monitoren (grafisch) |  | 27
Consulent: per patiënt herkansingen monitoren (grafisch) |  | 28
Consulent: patiënt-accounts (de-)activeren en selecteren/groeperen |  | 29
Koppeling aan het ziekenhuisinformatiesysteem (centrale DBase) |  | 30
Consulent: content aanpassen (lesonderwerpen, vragen, …) |  | 31
Patiënt: via VOIP contact opnemen met consulent die online is |  | 32
Consulent: via VOIP contact opnemen met patiënt die online is |  | 33

## SP1
Sprint 1 Backlog
Remaining effort after day
User Story | Sprint Task | Teamlid | Initial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Team capacity > | 15
Patiënt: inloggen, om toegang te krijgen |  | Sidney | 2 | 1: 0
Consulent: inloggen, om toegang te krijgen |  | Sidney | 1 | 1: 0
Administrator: inloggen, om te beheren |  | Rick | 1 | 1: 0
Patiënt: kiezen uit vakken |  | Rick | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Patiënt: weekprogramma kunnen zien |  | Rick | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Patiënt: per vak kiezen uit lesonderwerpen |  | Warner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Patiënt: per lesonderwerp kiezen uit lessen en 1 toets |  | Sidney | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Patiënt: toegang tot een toets als de lesstof afgerond is |  | Sidney | 1 | bar: 1 to 6

## SP2
Sprint 1 Backlog
Remaining effort after day
User Story | Sprint Task | Teamlid | Initial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Team capacity > | 18
Patiënt: per vak kiezen uit lesonderwerpen |  | Warner | 3
Patiënt: per lesonderwerp kiezen uit lessen en 1 toets |  | Sidney | 2
Patiënt: toegang tot een toets als de lesstof afgerond is |  | Sidney | 1
Patiënt: per les toegang tot lesstof + oefenvragen |  |  | 3
Patiënt: toets bevat een random selectie uit de oefenvragen |  |  | 3
Patiënt: zien hoeveel ik nog moet afronden voor toegang tot toets |  |  | 2
Patiënt: mogelijkheid tot beantwoorden oefenvragen |  |  | 3